## IBM合同
年份 | 项目名称 | 合同号 | 回数 | 描述 | 金额 | WBS完成日期 | CR状态 | CR开具时间 | 发票状态 | 发票开具时间
2017 | (SURP)顧客残高証明書 | 8300154863 | 1 | 签约 | 168000 | 2017-07-15 | Y | 2017-08-01 | Y
|  |  | 2 | SAT完了 | 224000 | 2017-11-30 | Y | 2017-12-08 | Y
|  |  | 3 | 上线 | 168000 | 2017-12-30
| (SURP)新帳票作成開発(IRS) | 8300161001 | 1 | 签约 | 435000 | 2017-11-20 | Y | 2017-12-08 | Y
|  |  | 2 | Phase 1功能上线 | 290000 | 2018-01-30
|  |  | 3 | Phase 2功能上线 | 725000 | 2018-08-30
| (SURP)统合(IRS) | 8300153389 | 1 | 签约 | 448517 | 2017-07-20
|  |  | 2 | Phase 1功能上线 | 299012 | 2017-10-30
|  |  | 3 | Phase 2功能上线 | 448517 | 2018-02-28
|  |  | 4 | Phase 3功能上线 | 299012 | 2018-04-30
| (ODS)ODS統合 | 8300157882 | 1 | 签约 | 446613 |  | Y | 2017-09-10 | Y
|  |  | 2 | (SURP)统合(IRS+D9:K11 | 540516 | 2017-11-09 | Y | 2017-12-08 | Y
|  |  | 3 | DataCenter上线 | 446613 | 2017-12-31 | Y | 2018-01-18 | Y
|  | 8300153388 | 1 | 签约 | 405387 |  | Y | 2017-09-10 | Y
|  |  | 2 | GAAP上线 | 595484 | 2017-11-09 | Y | 2017-12-08 | Y
|  |  | 3 | DataCenter上线 | 405387 | 2017-12-31 | Y | 2018-01-18 | Y
2018 | ODS 运维 | 8300163120 | 1 | 签约 | 83035 | 2018-01-31 | Y | 2018-01-18 | Y
|  |  | 2 | 4月 | 83035 | 2018-06-30
|  |  | 3 | 7月 | 83035 | 2018-06-30
|  |  | 4 | 10月 | 83035 | 2018-06-30
| SURP运维 | 8300163009 | 1 | 签约 | 19550 | 2018-01-31 | Y | 2018-01-18 | Y
|  |  | 2 | 4月 | 19550 | 2018-06-30
|  |  | 3 | 7月 | 19550 | 2018-06-30
|  |  | 4 | 10月 | 19550 | 2018-06-30
| ODS（1~4月） | 8300165496 | 1 | 启动 | 247500 | 2018-01-15
|  |  | 2 | ODS-GAAP追加 | 247500 | 2018-02-28
|  |  | 3 | CRS上线 | 330000 | 2018-04-30

## JRI合同
案件名 | No1 | JRIから銀行への 請求日 | IBMへの 支払対象(J列) | IBMへの 支払金額 | No2 | 契約 | IBMの支払条件 | IBMへの金額 | IBMへの支払日
ODS統合 | 1 | 2017.9 | No2.1+No2.4 | 852000 | 1 | 1月～6月契約 | 契約締結日 | 446613 | 2017.9
[5 empty] | 2 |  | GAAPリリース | 595484 | 2017.10
| 2 | 2017.10 | No2.2+No2.5 | 1136000 | 3 |  | DataCenterリリース | 446613 | 2018.2
[5 empty] | 4 | 7月～12月契約 | 契約締結日 | 405387 | 2017.9
| 3 | 2018.1 | No2.3+No2.6 | 852000 | 5 |  | GAAPリリース | 540516 | 2017.10
[5 empty] | 6 |  | DataCenterリリース | 405387 | 2018.2
|  | 合計 |  | 2840000 | 合計 |  |  | 2840000
SURP統合 | 1 | 2017.9 | No2.8+No2.10 | 621719.6 | 8 | 1月～6月契約 | 契約締結日 | 173202.6 | 2017.9
[5 empty] | 9 |  | VAT PH2 | 404139.4 | 2018.2
| 2 | 2018.1 | No2.9+No2.11 | 703151.4 | 10 | 7月～12月契約 | 契約締結日 | 448517 | 2017.9
[5 empty] | 11 |  | IRSフェーズ１ | 299012 | 2018.2
| 3 | 2018.4 | No2.12+No2.13 | 747529 | 12 |  | IRSフェーズ２ | 448517 | 2018.5
[5 empty] | 13 |  | IRSフェーズ３ | 299012 | 2018.5
|  | 合計 |  | 2072400 | 合計 |  |  | 2072400
☆